## Sheet1
Week | Front end | Back end
2020-12-28 | Add flask app code | Create project skeleton
2021-01-04 | Add hello world home page | Create github action
2021-01-11 | Add button to invoke API | Add sklearn model request call
2021-01-18 | Add a return page to display API response | Convert github action to azure pipeline
2021-01-25 | Add UI tests | Add test for APIs
2021-02-01 | QA for UI | QA for APIs
2021-02-08 | Demo UI functionality | Demo API calls
2021-02-15 | Cosmetic changes to UI | Technical tebt - clean up of repo
2021-02-21 | End to End demo | End to End demo